**Пояснительная записка к расчету эффективности реализации областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» за 2020 год**

 Расчет эффективности реализации областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» (далее – Программа) за 2020 год проведен в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Смоленской области от 19.09.2013 г. № 703 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ».

 Оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы показала, что по основному мероприятию 4 «Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи» значение ЭРп/п составляет 0 балла - эффективность реализации мероприятия признается неудовлетворительной (показатель не выполнен в связи с введением ограничительных мер связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19) мероприятия в рамках акций «День призывника» не проводились), по остальным основным мероприятиям Программы (основное мероприятие 1 «Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Смоленской области, форм и методов работы»; основное мероприятие 2 «Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания»; основное мероприятие 3 «Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, включая проведение мероприятий, посвященных памятным датам и праздникам»; основное мероприятие 5 «Создание системы продвижения инициативной молодежи»; основное мероприятие 6 «Региональный проект "Социальная активность") значение ЭРп/п составляет 1 балл - эффективность реализации мероприятий государственной программы признается высокой.

Согласно произведенному расчету эффективность Программы (ЭРгп) составляет 1 балл, т.е. эффективность реализации Программы (достижение целей, выполнение показателей основных мероприятий Программы, соответствие уровню запланированных затрат, эффективность использования средств областного бюджета) признается высокой и соответствует запланированному.