|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации Форма |

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

**«Молодежная политика и гражданско-патриотическое**

 **воспитание граждан в Смоленской области»**

(наименование государственной программы)

**за 6 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Социальная активность» | Терешкова Л.В. | областной бюджет | 2 800,0 | 3 347,5 | 120 % | x | х |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по поддержке и популяризации добровольчества (волонтерства) (единиц в год) | х | х | х | х | х | 65 | 70 |  |
| 1.2. | Обеспечение оказания услуг (выполнения работ) Региональным ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) (единиц в год) | х | х | х | х | х | 80 | 93 |  |
| 1.3. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена региональная рекламная и информационная кампания (единиц в год) | х | х | х | х | х | 50 000 | 400 480 |  |
| 2. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Дубовиков М.Ю. | федеральный бюджетобластной бюджет | 24 917,01 500,0 | 10 081,01 729,2 | 40 %115 % | х | х | Низкое освоение денежных средств связано:1. Значительной экономией (более 50%) по результатам торгов
2. На образовавшуюся экономию проведены дополнительные закупки
 |
| 2.1. | Мероприятия по вовлечению детей и молодежи в патриотические проекты (тыс. чел.) | х | х | х | х | х | 15 | 20,32 |  |
| 2.2. | Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания (тыс. чел.) | х | х | х | х | х | 0,7 | 14,892 |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий военно-патриотической направленности в целях увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и объединений, в том числе во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическоеобщественное движение «Юнармия» (тыс. чел.) | х | х | х | х | х | 0,4 | 0,87 |  |
| 2.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания граждан (тыс. чел) | х | х | х | х | х | 2 | 13,093 |  |
| 2.5. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс. чел.) | х | х | х | х | х | 2 | 4,695 |  |
| 2.6. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации (единиц) | х | х | х | х | х | 274 | 274 |  |
| 3. | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Терешкова Л.В | областной бюджет | 600 | 741,7 | 124 % | х | х |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (чел.) | х | х | х | х | х | 20 | 27 |  |
| 4. | Ведомственный проект «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Осипова Н.Ю. | федеральный бюджетобластной бюджетместные бюджеты | 207,542,512,5 | 207,542,512,5 | 100 % | x | х |  |
| 4.1. | Выполнены работы по: - восстановлению воинских захоронений- установлению мемориальных знаков- нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | х | х | х | х | х | 11130 | 11138 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка поискового движения» | Оленьчива И.П.Дубовиков М.Ю. Осипова Н.Ю. | областной бюджетместный бюджет | 3 200,038,5 | 5160,562,2 | 161 %161 % | x | х |  |
| 5.1. | Численность поисковых отрядов, осуществляющих деятельность, направленную на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества (единиц) | х | х | x | х | х | 74 | 87 |  |
| 5.2 | Численность детей и молодежи, принимающих участие в поисковых экспедициях (человек) | х | х | х | х | х | 300 | 624 |  |
| 5.3. | Выполнены работы по восстановлению воинских захоронений (единиц) | x | x | x | х | х | 7 | 12 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы продвижения инициативной молодежи» | Терешкова Л.В.. | областной бюджет | 815,0 | 40,0 | 5 % | х | х | Конкурс молодежных проектов перенесен на июль месяц  |
| 6.1. | Количество заявок, поданных на областной конкурс «Будущее Смоленщины» (шт.) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Количество проектов, поданных на областной конкурс молодежных проектов (шт.) | х | х | х | х | х | 30 | 0 | Конкурс молодежных проектов перенесен на июль месяц |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Организация государственной политики в области молодежной политики и гражданско-патриотическому воспитанию» | Копыл А.ДОсипова Н.Ю.Бардин А.Н.Оленьчива И.П.Скугарева Е.Н. | областной бюджет | 14 100,0 | 15 763,1 | 112 % | х | х |  |
| 7.1. | Количество посещений сайтов Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и подведомственных ему учреждений (тыс. раз) | х | х | х | х | х | 20 | 32,6 |  |
| 7.2. | Количество экскурсий проведенных смоленским областным государственным бюджетным учреждением культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова» (ед.) | х | х | х | х | х | 120 | 138 |  |
| 7.3. | Количество заявок, поданных на ежегодный областной смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области молодежной политики, волонтерства и гражданско-патриотического воспитания (шт.) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Разработан локальный сметный расчет для проведения текущего ремонта помещений смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова» (единиц) | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |