|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации** | | | | |
| **областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание»**  **за 2024 год**  Таблица 1  **Расчет оценки эффективности реализации**  **областной государственной программы** | | | | |
| 1. **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы\*** | | | | |
| [***Региональный проект "Социальная активность"***](consultantplus://offline/ref=1F324A6B9D4CF96861689788D75900733612617BA11C8284B85E98F63CC33A99B337F7D98CE7B2B84014BCFADFO) | | | | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | | СРп=5/5=1 | | |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | | ССузп = 8811,23/8985,50=0,98 | | |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | | Эисп= | | |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | | СДП==1 | | |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | | СДпп=1 | | |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | | ЭРп=1,02\*1=1,02 | | |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | | к1==0,03 | | |
| [***Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"***](consultantplus://offline/ref=1F324A6B9D4CF96861689788D75900733612617BA11C8284B85E98F63CC33A99B337F7D98CE7B2B84014BCFADFO) | | | | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | | СРп==1 | | |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | | ССузп==0,99 | | |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | | Эисп==1 | | |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | | СДП=1 | | |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | | СДпп=1 | | |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | | ЭРп=1\*1=1 | | |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | | к2==0,03 | | |
| [***Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"***](consultantplus://offline/ref=1F324A6B9D4CF96861689788D75900733612617BA11C8284B85E98F63CC33A99B337F7D98CE7B2B84014BCFADFO) | | | | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | | | | СРп==1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | | | | ССузп==1 |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | | | | Эисп==1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | | | | СДП=1 |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | | | | СДпп=1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | | | | ЭРп=1\*1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | | | | к3==0,57 |
| [***Ведомственный проект "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы""***](consultantplus://offline/ref=1F324A6B9D4CF96861689788D75900733612617BA11C8284B85E98F63CC33A99B337F7D98CE7B2B84014BCFADFO) | | | | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | | СРп==1 | | |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | | ССузп ==1 | | |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | | Эисп ==1 | | |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | | СДП==1,05 | | |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | | СДпп =1 | | |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | | ЭРп =1\*1=1 | | |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | | к4 ==0,11 | | |
| ***Ведомственный проект "Ремонт, реставрация и благоустройство воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений"*** | | | | |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | | | СРп ==1 | |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузп = Зфп / Зпп | | | ССузп ==0,98 | |
| 1.3. Эффективность использования средств  Эисп = СРп / ССузп | | | Эисп==1,02 | |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта  СДП= ЗПф / ЗПп  (или СДП = ЗПп / ЗПф) | | | СДП==1,46 | |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта  СДпп = Σ СДПi / N | | | СДпп =1 | |
| 1.6. Эффективность реализации проекта  ЭРп = СДпп × Эисп | | ЭРп =1\*1,02=1,02 | | |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы  ki = Фпi / Фпч | | к5==0,26 | | |
| **Эффективность реализации проектной части областной государственной программы**  **ЭРпч = Σ (ЭРпi× ki)** | | **ЭРпч**=(1,02\*0,03) +(1\*0,03)+(1\*0,57)+(1\*0,11)(1,02\*0,26)= 1,01 | | |
| **2.Эффективность реализации процессной части областной государственной программы** | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Поддержка поискового движения"*** | | | | |
| 2.1. Степень реализации комплекса  процессных мероприятий  СРкм = Мв / М | | СРкм==1 | | |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузкм = Зфкм / Зпкм | | ССузкм==1 | | |
| 2.3.Эффективность использования средств  Эискм = СРкм / ССузкм | | Эискм==1 | | |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий  СДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп  (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | | СДПкм1==1,01  СДПкм2==1,916 | | |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий  СДкм= Σ СДПкмi / Z | | СДкм==1 | | |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  ЭРкм = СДкм × Эискм | | ЭРкм=1\*1=1 | | |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | | K1==0,04 | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Создание системы продвижения инициативной молодежи"*** | | | | |
| 2.1. Степень реализации комплекса  процессных мероприятий  СРкм = Мв / М | | СРкм==1 | | |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузкм = Зфкм / Зпкм | | ССузкм==0,97 | | |
| 2.3.Эффективность использования средств  Эискм = СРкм / ССузкм | | Эискм==1,03 | | |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий  СДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп  (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | | СДПкм1==3,6=1  СДПкм2==1,33=1  СДПкм3==1 | | |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий  СДкм= Σ СДПкмi / Z | | СДкм==1 | | |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  ЭРкм = СДкм × Эискм | | ЭРкм=1\*1,03=1,03 | | |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | | K2==0,1 | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий "Организация государственной политики в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания"*** | | | | |
| 2.1. Степень реализации комплекса  процессных мероприятий  СРкм = Мв / М | СРкм==1 | | | |
| 2.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат  ССузкм = Зфкм / Зпкм | | ССузкм= | | |
| 2.3.Эффективность использования средств  Эискм = СРкм / ССузкм | | Эискм==1,04 | | |
| 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий  СДПкм= ЗПкмф / ЗПкмп  (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) | | СДПкм1==7,3=1  СДПкм2==1,1=1  СДПкм3==1,1=1 | | |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий  СДкм= Σ СДПкмi / Z | | СДкм==1 | | |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий  ЭРкм = СДкм × Эискм | | ЭРкм=1\*1,04=1,04 | | |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы  kj = Фj / Фпрцч | | K3==0,86 | | |
| **Эффективность реализации процессной части областной государственной программы**  **ЭРпрцч = Σ (ЭРкмj× kj)** | | **ЭРпрцч**=(1\*0,04) +(1,03\*0,1)+(1,04\*0,86)=0,04+0,1+0,89=  1,03 | | |
| **3. Оценка степени достижения показателей областной государственной программы** | | | | |
| 3.1. Степень достижения планового значения показателя областной государственной программы  СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп  (или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | | СДгп1==1,01=1  СДгп2==1  СДгп3==2,23=1  СДгп4==1 | | |
| 3.2. Степень достижения показателей областной государственной программы  СДПгп= Σ СДгпi / M | | СДПгп ==1 | | |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей областной государственной программы  kпч = Фпч / Ф | | kпч==0,81 | | |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей областной государственной программы  kпрцч = Фпрцч / Ф | | kпрцч==0,19 | | |
| **Эффективность реализации областной государственной программы**  **ЭРгп= 0,5 × СДПгп+ 0,5 (ЭРпч× kпч + ЭРпрцч× kпрцч)** | | **ЭРгп**=0,5\*1+0,5\*(1,006\*0,81+1\*0,19) = 0,5\*0,5\*(0,82+0,19) =0,5+0,51=1,01 | | |