|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решения о разработке областных государственных программ, их формирования и реализации Форма |

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

**«Молодежная политика и гражданско-патриотическое**

 **воспитание граждан в Смоленской области»**

(наименование государственной программы)

**за 6 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Социальная активность» | Антонова Т.А. | областной бюджет | 3 000 | 3 680,8 | 123% | x | х |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по поддержке и популяризации добровольчества (волонтерства) (единиц в год) | х | х | х |  |  | 60 | 62 |  |
| 1.2. | Обеспечение оказания услуг (выполнения работ) Региональным ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) (единиц в год) | х | х | х | х | х | 80 | 92 |  |
| 1.3. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена региональная рекламная и информационная кампания (единиц в год) | х | х | х |  |  | 45 000 | 53 300 |  |
| 2. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Авхимович В.В. | областной бюджет | 700 | 853,6 | 122% | х | х |  |
| 2.1. | Мероприятия по вовлечению детей и молодежи в патриотические проекты (тыс. чел.) | х | х | х |  |  | 0,3 | 0,45 |  |
| 2.2. | Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания (тыс. чел.) | х | х | х |  |  | 0,2 | 0,43 |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий военно-патриотической направленности в целях увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов и объединений, в том числе во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическоеобщественное движение «Юнармия» (тыс. чел.) | х | х | х |  |  | 0,5 | 0,53 |  |
| 2.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания граждан (тыс. чел) | х | х | х |  |  | 1 | 3,13 |  |
| 2.5. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (тыс. чел.) | х | х | х |  |  | 1 | 0 | Мероприятия перенесены на 4 квартал 2022 года |
| 3. | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Антонова Т.А. | областной бюджет | 600 | 847,4 | 141% | х | х |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (чел.) | х | х | х |  |  | 25 | 9 | Всероссийская форумная кампания началась в июне месяце, вместо запланированного мая месяца |
| 4. | Ведомственный проект «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Осипова Н.Ю. | федеральный бюджетобластной бюджетместные бюджеты | 3 131641186 | 1 276,2261,476,9 | 41% | x | х | Низкое освоение денежных средств субсидии на софинансирование расходов на восстановление воинских за-хоронений, связано с особенностью проведения конкурсных процедур |
| 4.1. | Выполнены работы по: - восстановлению воинских захоронений- установлению мемориальных знаков- нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | х | х | х |  |  | 6650 | 430 | Показатели по ремонту и вос-становлению во-инских захоронений не выполнены в связи с особенностью проведения конкурсных процедур.Работы будут завершены в 4 квартале 2022 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка поискового движения» | Авхимович В.В.Таранова С.Ф. | областной бюджет | 1 250 | 407,2 | 33% | x | х | Низкое освоение денежных средств, в рамках проекта «Без срока давности» связано с тем, что Следственный комитет Смоленской области не предоставил объекты для исследования |
| 5.1. | Численность поисковых отрядов, осуществляющих деятельность, направленную на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества (единиц) | х | х | x |  |  | 73 | 74 |  |
| 5.2 | Численность детей и молодежи, принимающих участие в поисковых экспедициях (человек) | х | х | х |  |  | 250 | 810 |  |
| 5.3. | Количество исследованных эксгумированных биологических объектов (единиц) | x | x | x |  |  | 83 | 0 | Следственный комитет Смоленской области не предоставил объекты для исследования |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание системы продвижения инициативной молодежи» | Антонова Т.А. | областной бюджет | 730 | 327,3 | 45% | х | х | Низкое освоение денежных средств, связано с тем, что часть соглашений на выплаты победителям областного конкурса подписана в июле месяце.  |
| 6.1. | Количество заявок, поданных на областной конкурс «Будущее Смоленщины» (шт.) | х | х | х |  |  | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Количество проектов, поданных на областной конкурс молодежных проектов (шт.) | х | х | х |  |  | 30 | 45 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Организация государственной политики в области молодежной политики и гражданско-патриотическому воспитанию» | Осипова Н.Ю.Копыл А.ДБардин А.Н.Оленьчива И.П. | областной бюджет | 6 000 | 6 941,8 | 116% | х | х |  |
| 7.1. | Количество посещений сайтов Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и подведомственных ему учреждений (тыс. раз) | х | х | х |  |  | 15 | 16,2 |  |
| 7.2. | Количество экскурсий проведенных смоленским областным государственным бюджетным учреждением культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова» (ед.) | х | х | х |  |  | 120 | 169 |  |
| 7.3. | Количество заявок, поданных на ежегодный областной смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области молодежной политики, волонтерства и гражданско-патриотического воспитания (шт.) | х | х | х |  |  | 0 | 0 |  |