| Оценка эффективности реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание» за 2025 год Таблица 1 Расчет оценки эффективности реализации областной государственной программы |  |  |  |
| - Эффективность реализации проектной части областной государственной программы* |  |  |  |
| Ведомственный проект "Ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений" |  |  |  |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р |  |  | СРп =1/1=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп |  |  | ССузп =69398/70000=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп |  |  | Эисп=1/1=1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта СДП = ЗПф / ЗПп (или СДП = ЗПп / ЗПф) |  |  | СДП =100/100=1 |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта СДпп СДПi / N |  |  | СДпп 1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп Эисп |  | ЭРп =1*1=1 |  |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы ki = Фпi / Фпч |  | К3=69398/71953=0,97 |  |
| Ведомственный проект " Установка мемориальных объектов" |  |  |  |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р |  | СРп =1/1=1 |  |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп |  | ССузп =2554/3000=0,85 |  |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп |  | Эисп=1/0,85=1,18 |  |
| 1.4. Степень достижения планового значения показателя проекта СДП = ЗПф / ЗПп (или СДП = ЗПп / ЗПф) |  | СДП =100/100=1 |  |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта СДпп СДПi / N |  | СДпп 1/1=1 |  |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп Эисп |  | ЭРп =1,18*1=1,18 |  |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части областной государственной программы ki = Фпi / Фпч |  | К4=2554/71953=0,03 |  |
| Эффективность реализации проектной части областной государственной программы ЭРпрч = (ЭРкмj kj) |  | ЭРпрч=(1*0,97)+(1,18*0,03)=0,97+0,035=1,005 |  |
| 2.Эффективность реализации процессной части областной государственной программы |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие добровольчества (волонтерства)" |  |  |  |
| ### 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий ### СРкм = Мв / М |  | СРкм=5/5=1 |  |
| ### 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм |  | ССузкм=9182/9482=0,97 |  |
| ### 2.3. Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм |  | Эискм=1/0,97=1,03 |  |
| ### 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий ### СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп ### (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) |  | СДПкм1=33,8/33,3=1 = |  |
| ### 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий ### СДкм СДПкмi / Z |  | СДкм = 1/1=1 |  |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм Эискм |  | ЭРкм=1*1,03=1,03 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы kj = Фj / Фпрцч |  | K1=9182/124338=0,07 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Молодежная политика" |  |  |  |
| ### 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий ### СРкм = Мв / М |  | СРкм=7/7=1 |  |
| ### 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм |  | ССузкм=83344/85488=0,97 |  |
| ### 2.3. Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм |  | Эискм=1/0,97=1,03 |  |
| ### 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий ### СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп ### (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) |  | СДПкм1=30,8/30,6=1 |  |
| ### 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий ### СДкм СДПкмi / Z |  | СДкм=1/1=1 |  |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм Эискм |  | ЭРкм=1*1,03=1,03 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы kj = Фj / Фпрцч |  | K2=83344/124338=0,67 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Гражданско-патриотическое воспитание" |  |  |  |
| ### 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий ### СРкм = Мв / М | СРкм=4/4=1 |  |  |
| ### 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм |  | ССузкм=20327/20690=0,98 |  |
| ### 2.3. Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм |  | Эискм=1/0,98=1,02 |  |
| ### 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий ### СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп ### (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) |  | СДПкм1=54,7/54,6=1 |  |
| ### 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий ### СДкм СДПкмi / Z |  | СДкм=1/1=1 |  |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм Эискм |  | ЭРкм=1*1,02=1,02 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы kj = Фj / Фпрцч |  | K3=20327/124338=0,16 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка поискового движения" |  |  |  |
| ### 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий ### СРкм = Мв / М |  | СРкм=2/2=1 |  |
| ### 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм |  | ССузкм=2213/2213=1 |  |
| ### 2.3. Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм |  | Эискм=1/1=1 |  |
| ### 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий ### СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп ### (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) |  | СДПкм1=82/80=1 СДПкм2=867/800=1 |  |
| ### 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий ### СДкм СДПкмi / Z |  | СДкм=2/2=1 |  |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм Эискм |  | ЭРкм=1*1=1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы kj = Фj / Фпрцч |  | K4=2213/124338=0,02 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание системы продвижения инициативной молодежи и детей" |  |  |  |
| ### 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий ### СРкм = Мв / М |  | СРкм=4/4=1 |  |
| ### 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм |  | ССузкм=9270/9270=1 |  |
| ### 2.3. Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм |  | Эискм=1/1=1 |  |
| ### 2.4. Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий ### СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп ### (или СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф) |  | СДПкм1=35/35=1 СДПкм2=72/30=1 СДПкм3=1282/600=1 |  |
| ### 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий ### СДкм СДПкмi / Z |  | СДкм=3/3=1 |  |
| 2.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм Эискм |  | ЭРкм=1*1=1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части областной государственной программы kj = Фj / Фпрцч |  | K4=9270/124338=0,08 |  |
| Эффективность реализации процессной части областной государственной программы ЭРпрцч = (ЭРкмj kj) |  | ЭРпрцч=(1,03*0,07)+(1,03*0,67)+ (1,02*0,16)+(1*0,02)+(1*0,08)=1,025 |  |
| ### 3. Оценка степени достижения показателей областной государственной программы |  |  |  |
| 3.1. Степень достижения планового значения показателя областной государственной программы СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) |  | СДгп1=13,7/10,6=1 СДгп2=54,7/54,6=1 СДгп3=30,8/30,6=1 |  |
| 3.2. Степень достижения показателей областной государственной программы СДПгп СДгпi / M |  | СДПгп =3/3=1 |  |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей областной государственной программы kпч = Фпч / Ф |  | kпч=71953/196291=0,37 |  |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей областной государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф |  | kпрцч=124338/1962912=0,63 |  |
| Эффективность реализации областной государственной программы ЭРгп = 0,5 СДПгп + 0,5 (ЭРпч kпч + ЭРпрцч kпрцч) |  | ЭРгп=0,5*1+0,5*(1,005*0,37+1,025*0,63)=1,01 |  |